## Sheet1
요구사항 | 설명 | 우선순위 | 상태 | 기술 요구사항 | 예상 소요시간 | 사용자 사례 | 리스크 | 완료 기준
회원가입/로그인 | 사용자 계정 생성 및 로그인 기능 | 높음 | 필수 | 대략 | 6일 | 사용자가 처음 앱 실행 시 가입 | 인증 오류, UX 혼란 가능성 | 이메일로 로그인 및 로그아웃 가능
상품 리스트 보기 | 상품들을 카드형 UI로 나열 | 높음 | 필수 | 앎 | 6일 | 사용자가 상품을 둘러보고 싶은 경우 | 느린 로딩, 디자인 단조로움 | 상품명/가격/이미지 리스트 출력
상품 상세 정보 | 상품 이미지, 설명, 가격, 재고 표시 | 높음 | 필수 | 앎 | 6일 | 사용자가 상품을 클릭했을 때 | 데이터 누락 위험 | 상세 정보 UI 정상 출력
장바구니 기능 | 장바구니 추가, 수량 변경, 삭제 | 높음 | 필수 | 대략 | 6일 | 사용자가 여러 상품을 담을 때 | 수량 관리 오류 | 장바구니에 담고 수량 변경 가능
주문 작성 | 배송 정보 입력 및 주문 처리 | 높음 | 필수 | 모름 | 6일 | 결제 전 사용자 정보 입력 시 | 주소 누락, 유효성 오류 | 유효한 입력값으로 주문 완료 가능
주문 내역 조회 | 이전 주문 리스트 및 상세 보기 | 중간 | 고려 | 대략 | 6일 | 사용자가 내 구매 내역 확인 | 데이터 정합성 유지 필요 | 주문 목록과 세부 정보 확인 가능