## Slide 1: 앱프로그래밍응용 프로젝트

## Slide 2
프로젝트 명: 쇼핑몰
목적: 사용자가 상품을 쉽게 탐색하고 장바구니에 담아 주문까지 할 수 있는 간단한 모바일 쇼핑 앱을 구현
주요 기능:
상품 목록 및 상세 정보 보기
장바구니 담기 및 삭제
주문 기능 (모의 결제)
사용자 리뷰 및 평점
검색/필터 기능

## Slide 3
주차 | 계획 내용
9주차 | 프로젝트 계획서 준비
10주차 | 기본 UI 개발, 요구사항 목록, 기획 및 설계, 개발 환경 설정
11주차 | 기본 UI 개발 (레이아웃) (상품 리스트, 상세 화면 등)
12주차 | 주요 기능 구현 1 (상품 장바구니 기능, 수량 변경, 삭제 기능 등)
13주차 | 주요 기능 구현 2 (결제 화면 UI 구성, 가상 결제 흐름 구현 등)
14주차 | 전체 기능 점검, 버그 수정, 테스트
15주차 | 발표 자료 및 최종 보고서 제출, 최종 테스트
일정 계획

## Slide 4
리소스 계획 (대략)
개발 도구 및 리소스 :
Flutter & Dart SDK
Android Studio or VS code
Firebase (또는 SQLite)
GItHub (버전 관리)
Figma (디자인)
리스트 관리 (대략)
Flutter 학습 곡선
(초반에 튜토리얼 학습 및 샘플 프로젝트 참고)
상태 관리 이슈
(Provider 등 간단한 상태관리로 시작 후 확장)
빌드/배포 오류
(초기부터 안드로이드 중심 개발, ios는 나중 대응)
기능 미완성
(필수 기능 우선 개발, 부가 기능은 유동적으로 진행)

## Slide 5: 개발 계획 관리 -> Notion 또는 Docs를 활용해 일정, 진행 상황, 회고 등을 기록 버전 관리 -> GitHub를 활용하여 소스코드 관리 및 변경 이력 추적 기록 방식 -> 주요 구현 내용, 버그 해결 과정, 회고 등을 개발일지 형태로 문서와 외부 피드백 -> 교수님, 동료 학생 또는 커뮤니티 (Firebase, Flutter 커뮤니티 등)에 주기적으로 질문 및 피드백 요청 일정 체크 방법 -> 주간 목표를 정해 To-Do 리스트 형태로 관리하고 완료 시 체크 최종 자료 공유 -> 발표 자로 및 산출물은 Google Drive 또는 GitHub에 정리하여 제출
커뮤니케이션 계획

## Slide 6
주차 | 작업 내용 | 시작일 | 종료일 | 진행 상황
9주차 | 프로젝트 계획서 준비 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 진행 중
10주차 | 요구사항 목록, 기획 및 설계, 개발 환경 설정 | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 예정
11주차 | 기본 UI 개발 (레이아웃) (상품 리스트, 상세 화면 등) | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 예정
12주차 | 주요 기능 구현 1 (상품 장바구니 기능, 수량 변경, 삭제 기능 등) | 2025-06-02 | 2025-06-08 | 예정
13주차 | 주요 기능 구현 2 (결제 화면 UI 구성, 가상 결제 흐름 구현 등) | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 예정
14주차 | 전체 기능 점검, 버그 수정, 테스트 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 예정
15주차 | 발표 자료 및 최종 보고서 제출, 최종 테스트 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 예정